## Sheet1
STT | Tên | Dự án | Sprint | DEV | QC | Loại Task | DEV Deadline | QC Deadline | Mô tả
1 | Tính năng import Task Pia Linh 1 | Pia Linh | SPR00012 | vutienlinh412001@gmail.com | pialinh@gmail.com | TT005 | 45663 | 45664 | Tính năng import Task Pia Linh 1
2 | Tính năng import Task Pia Linh 2 | Pia Linh | SPR00012 | dlow@gmail.com | linh.investcrypto@gmail.com | TT003 | 45664 | 45665 | Tính năng import Task Pia Linh 2
3 | Tính năng import Task Pia Linh 3 | Pia Linh | SPR00012 | vutienlinh412001@gmail.com | pialinh@gmail.com | TT001 | 45665 | 45666 | Tính năng import Task Pia Linh 3
4 | Tính năng import Task Pia Linh 4 | Pia Linh | SPR00012 | dlow@gmail.com | linh.investcrypto@gmail.com | TT005 | 45666 | 45667 | Tính năng import Task Pia Linh 4
5 | Tính năng import Task Pia Linh 5 | Pia Linh | SPR00012 | vutienlinh412001@gmail.com | pialinh@gmail.com | TT004 | 45667 | 45668 | Tính năng import Task Pia Linh 5
6 | Tính năng import Task Pia Linh 6 | Pia Linh | SPR00012 | dlow@gmail.com | linh.investcrypto@gmail.com | TT002 | 45668 | 45669 | Tính năng import Task Pia Linh 6
7 | Tính năng import Task Pia Linh 7 | Pia Linh | SPR00012 | vutienlinh412001@gmail.com | pialinh@gmail.com | TT005 | 45669 | 45670 | Tính năng import Task Pia Linh 7
8 | Tính năng import Task Pia Linh 8 | Pia Linh | SPR00013 | dlow@gmail.com | linh.investcrypto@gmail.com | TT004 | 45670 | 45671 | Tính năng import Task Pia Linh 8
9 | Tính năng import Task Pia Linh 9 | Pia Linh | SPR00013 | vutienlinh412001@gmail.com | pialinh@gmail.com | TT001 | 45671 | 45672 | Tính năng import Task Pia Linh 9
10 | Tính năng import Task Pia Linh 10 | Pia Linh | SPR00013 | dlow@gmail.com | linh.investcrypto@gmail.com | TT005 | 45672 | 45673 | Tính năng import Task Pia Linh 10
11 | Tính năng import Task Pia Linh 11 | Pia Linh | SPR00013 | vutienlinh412001@gmail.com | pialinh@gmail.com | TT001 | 45673 | 45674 | Tính năng import Task Pia Linh 11
12 | Tính năng import Task Pia Linh 12 | Pia Linh | SPR00013 | dlow@gmail.com | pialinh@gmail.com | TT005 | 45674 | 45675 | Tính năng import Task Pia Linh 12
13 | Tính năng import Task Pia Linh 13 | Pia Linh | SPR00013 | vutienlinh412001@gmail.com | linh.investcrypto@gmail.com | TT003 | 45675 | 45676 | Tính năng import Task Pia Linh 13
14 | Tính năng import Task Nami 1 | Nami | SPR00014 | 19521760@gm.uit.edu.vn | apolopass2001@gmail.com | TT001 | 45663 | 45664 | Tính năng import Task Nami 1
15 | Tính năng import Task Nami 2 | Nami | SPR00014 | dlow@gmail.com | pialinh@gmail.com | TT001 | 45664 | 45665 | Tính năng import Task Nami 2
16 | Tính năng import Task Nami 3 | Nami | SPR00014 | tienlinhcrypto412001@gmail.com | apolopass2001@gmail.com | TT004 | 45665 | 45666 | Tính năng import Task Nami 3
17 | Tính năng import Task Nami 4 | Nami | SPR00014 | 19521760@gm.uit.edu.vn | linh.investcrypto@gmail.com | TT004 | 45666 | 45667 | Tính năng import Task Nami 4
18 | Tính năng import Task Nami 5 | Nami | SPR00014 | dlow@gmail.com | pialinh@gmail.com | TT001 | 45667 | 45668 | Tính năng import Task Nami 5
19 | Tính năng import Task Nami 6 | Nami | SPR00014 | tienlinhcrypto412001@gmail.com | apolopass2001@gmail.com | TT002 | 45668 | 45669 | Tính năng import Task Nami 6
20 | Tính năng import Task Nami 7 | Nami | SPR00014 | 19521760@gm.uit.edu.vn | linh.investcrypto@gmail.com | TT002 | 45669 | 45670 | Tính năng import Task Nami 7
21 | Tính năng import Task Nami 8 | Nami | SPR00015 | dlow@gmail.com | pialinh@gmail.com | TT004 | 45670 | 45671 | Tính năng import Task Nami 8
22 | Tính năng import Task Nami 9 | Nami | SPR00015 | tienlinhcrypto412001@gmail.com | linh.investcrypto@gmail.com | TT005 | 45671 | 45672 | Tính năng import Task Nami 9
23 | Tính năng import Task Nami 10 | Nami | SPR00015 | 19521760@gm.uit.edu.vn | apolopass2001@gmail.com | TT001 | 45672 | 45673 | Tính năng import Task Nami 10
24 | Tính năng import Task Nami 11 | Nami | SPR00015 | dlow@gmail.com | linh.investcrypto@gmail.com | TT001 | 45673 | 45674 | Tính năng import Task Nami 11
25 | Tính năng import Task Nami 12 | Nami | SPR00015 | tienlinhcrypto412001@gmail.com | pialinh@gmail.com | TT005 | 45674 | 45675 | Tính năng import Task Nami 12
26 | Tính năng import Task Nami 13 | Nami | SPR00015 | tienlinhcrypto412001@gmail.com | linh.investcrypto@gmail.com | TT003 | 45675 | 45676 | Tính năng import Task Nami 13